## Feuil1
fonction | ss fonction | pseudo code | code | lien bd | style | test | validation | temps | notes | Modules Angular & outils recommandés
navigation | lien vers page | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| anim logo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| anim bouton | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page vitrine | grille de produits | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  | 1er clic n'ouvre pas correctement la vue détaillée | MatTable, MatGridList, MatSelect, MatCheckbox, MatPaginator
| pop up fiche produit | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MatCard, MatGridList, MatCarousel
| ingredients | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| allergenes | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| vege ok | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| vegan ok | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| filtre | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page blog | admin : editeur de texte | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MongoDB (suppliers), GET/POST API, ngx-quill (éditeur texte)
| visiteur : articles + filtrage | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page recettes | Page recettes (table + gestion admin + affichage visiteurs + vidéo) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MongoDB (recipes), GET/POST API, ngx-quill, intégration YouTube
page contact | formulaire mail | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | ReactiveFormsModule, Validators, Nodemailer (backend)
| horaire / lieu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MatTable, MatFormField, PUT API
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page d'accueil | anim accueil | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| caroussel produits | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MatGridList, NgxCarousel, MatList
| scroll entre rubriques | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
admin vitrine | liste des produits | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
3 | ajouter produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| modifier produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| masquer produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| supprimer produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2 | galerie d'images | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 3 j
| ajouter une image | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| modifier une image | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| supprimer une image | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| télécharger photos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | liste des ingrédients | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 2 sem
| ajouter ingrédient | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| modifier ingrédient | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| supprimer ingrédient | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
4 | liste des catégories | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 2j
| ajouter catégorie | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| modifier catégorie | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| masquer catégorie | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| supprimer catégorie | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
admin horaires | modifier horaires | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| modifer lieu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
admin blog | créer un article | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| modifier un article | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| supprimer un article | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
gestion user | admin | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | AuthGuard, JWT Interceptor
| visiteur | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| newsletter | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
media querry | pc | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| mobile | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
hebergement |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
fournisseurs | lien avec ingredients | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MongoDB (suppliers), GET/POST API, ngx-quill (éditeur texte)
alerte | supression d'un objet avec photo -> proposition dl photos -> confirmation supression | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| supression d'un ingredient -> affecte produits -> nombre de produits affectés -> confirmation supression | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
bug | admin -> db -> empecher un debile de mettre des "." ds la db | TRUE
| productform -> ouvre plusieurs fois le formulaire de création d'ingrédient | TRUE
| productform -> impossbile de select 1 cat | TRUE
| productform -> ingredient not found si on annule la créa d'un nouvel ingrédient | TRUE
| productform -> ne met pas à jour la liste ingredient / catégorie avant ouverture du formulaire | TRUE
| ne renvoie pas l'erreur quand on créer un produit sui existe déjà en db | TRUE
œuf non trouvé à o euf

## Feuil2
Phase | Description | Responsable | Date de début | Date de fin prévue | Date de fin réelle | Statut | Commentaires
Planification | Réunion de lancement | Chef de projet | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Terminé | Objectifs et jalons définis
Planification | Définition des besoins | Chef de projet | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Terminé | Spécifications validées
Design | Wireframes et maquettes | Designer | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | Terminé | Maquettes validées par le client
Design | Validation design client | Client | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Terminé | Commentaires intégrés
Développement | Intégration HTML/CSS | Développeur front-end | 45548 | 45552 | 45551 | Terminé | Site responsive
Développement | Développement back-end | Développeur back-end | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | En cours | Connexion avec la base de données
Développement | Tests unitaires | Développeur | 2024-09-23 | 2024-09-24 |  | À venir
Test | Tests de validation (QA) | Testeur | 2024-09-25 | 2024-09-26 |  | À venir
Test | Correction des bugs | Développeur | 2024-09-27 | 2024-09-29 |  | À venir
Lancement | Mise en production | Chef de projet | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | À venir
Lancement | Revue post-lancement | Client/Équipe projet | 2024-10-01 | 2024-10-02 |  | À venir