## Feuil1
fonction | ss fonction | pseudo code | code | lien bd | style | test | validation | temps | notes | Modules Angular & outils recommandés
navigation | lien vers page | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| anim logo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| anim bouton | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page vitrine | grille de produits | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  | 1er clic n'ouvre pas correctement la vue détaillée | MatTable, MatGridList, MatSelect, MatCheckbox, MatPaginator
| pop up fiche produit | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MatCard, MatGridList, MatCarousel
| ingredients | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| allergenes | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| vege ok | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| vegan ok | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| filtre | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page blog | admin : editeur de texte | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MongoDB (suppliers), GET/POST API, ngx-quill (éditeur texte)
| visiteur : articles + filtrage | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page recettes | Page recettes (table + gestion admin + affichage visiteurs + vidéo) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MongoDB (recipes), GET/POST API, ngx-quill, intégration YouTube
page contact | formulaire mail | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | ReactiveFormsModule, Validators, Nodemailer (backend)
| horaire / lieu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MatTable, MatFormField, PUT API
|  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
page d'accueil | anim accueil | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| caroussel produits | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MatGridList, NgxCarousel, MatList
| scroll entre rubriques | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
admin vitrine | liste des produits | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
3 | ajouter produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| modifier produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| masquer produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| supprimer produit | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
2 | galerie d'images | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 3 j
| ajouter une image | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| modifier une image | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| supprimer une image | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| télécharger photos | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | liste des ingrédients | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 2 sem
| ajouter ingrédient | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| modifier ingrédient | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| supprimer ingrédient | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
4 | liste des catégories | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 2j
| ajouter catégorie | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| modifier catégorie | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| masquer catégorie | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| supprimer catégorie | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
admin horaires | modifier horaires | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| modifer lieu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
admin blog | créer un article | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| modifier un article | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| supprimer un article | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
gestion user | admin | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | AuthGuard, JWT Interceptor
| visiteur | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| newsletter | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
media querry | pc | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| mobile | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
hebergement |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
fournisseurs | lien avec ingredients | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | MongoDB (suppliers), GET/POST API, ngx-quill (éditeur texte)
alerte | supression d'un objet avec photo -> proposition dl photos -> confirmation supression | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| supression d'un ingredient -> affecte produits -> nombre de produits affectés -> confirmation supression | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
bug | admin -> db -> empecher un debile de mettre des "." ds la db | TRUE
| productform -> ouvre plusieurs fois le formulaire de création d'ingrédient | TRUE
| productform -> impossbile de select 1 cat | TRUE
| productform -> ingredient not found si on annule la créa d'un nouvel ingrédient | TRUE
| productform -> ne met pas à jour la liste ingredient / catégorie avant ouverture du formulaire | TRUE
| ne renvoie pas l'erreur quand on créer un produit sui existe déjà en db | TRUE
œuf non trouvé à o euf
champs catégory et composition ne se colore pas en rouge quand erreur
afficher alerte si le produit existe déjà avant d'envoyer le formulaire pour éviter de tout perdre si formulaire pasok
finir dlc autre : pouvoir définir valeur autre : input text

## Feuil2
Phase | Description | Responsable | Date de début | Date de fin prévue | Date de fin réelle | Statut | Commentaires
Planification | Réunion de lancement | Chef de projet | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Terminé | Objectifs et jalons définis
Planification | Définition des besoins | Chef de projet | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Terminé | Spécifications validées
Design | Wireframes et maquettes | Designer | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | Terminé | Maquettes validées par le client
Design | Validation design client | Client | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Terminé | Commentaires intégrés
Développement | Intégration HTML/CSS | Développeur front-end | 45548 | 45552 | 45551 | Terminé | Site responsive
Développement | Développement back-end | Développeur back-end | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | En cours | Connexion avec la base de données
Développement | Tests unitaires | Développeur | 2024-09-23 | 2024-09-24 |  | À venir
Test | Tests de validation (QA) | Testeur | 2024-09-25 | 2024-09-26 |  | À venir
Test | Correction des bugs | Développeur | 2024-09-27 | 2024-09-29 |  | À venir
Lancement | Mise en production | Chef de projet | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | À venir
Lancement | Revue post-lancement | Client/Équipe projet | 2024-10-01 | 2024-10-02 |  | À venir